## Sheet1
EI	The number of external inputs. These are elementary processes in which derived data passes across the boundary from outside to inside. In an example library database system, enter an existing patron's library card number.
EO	The number of external output. These are elementary processes in which derived data passes across the boundary from inside to outside. In an example library database system, display a list of books checked out to a patron.
EQ	The number of external queries. These are elementary processes with both input and output components that result in data retrieval from one or more internal logical files and external interface files. In an example library database system, determine what books are currently checked out to a patron.
ILF	The number of internal log files. These are user identifiable groups of logically related data that resides entirely within the applications boundary that are maintained through external inputs. In an example library database system, the file of books in the library.
ELF	The number of external log files. These are user identifiable groups of logically related data that are used for reference purposes only, and which reside entirely outside the system. In an example library database system, the file that contains transactions in the library's billing system.

RF-01	Identificar de forma única a cada dispositivo de usuario utilizado para acceder al sistema.
EI	Cookie de sesión del dispositivo
ILF	Datos del dispositivo

RF-02	Introducir los datos de la configuración (RI-01 ), la elección (RI-02 ), las circunscripciones (RI-03 ) / y las candidaturas (RI-04 ) mediante una interfaz gráfica (GUI).
EI	Selección de tipo de elección, fecha, creación de circunscripciones y candidaturas a través de clicks con el ratón.
	Introducción de número de censados, número de votos, número de votos especiales, y nombres de circunscripciones / y candidaturas por teclado
EO	Lista de tipos de elecciones
	Configuración por defecto del dispositivo
EQ	Consulta de tipos de elección disponibles
	Consulta de configuración por defecto del dispositivo
ILF	Datos de la elección

RF-03	Introducir los datos de la configuración (RI-01 ), la elección (RI-02 ), las circunscripciones (RI-03 ) / y las candidaturas (RI-04 ) mediante la subida de un archivo.
EI	Selección del archivo a través de clicks con el ratón
	Archivo con los datos de la elección
ILF	Datos de la elección

RF-04	Visualizar la configuración por defecto de cada dispositivo de usuario. Inicialmente la configuración / por defecto de un dispositivo de usuario se corresponde con un umbral mínimo de representación del / 3 % (ver RI-01 ).
EI	Selección de la opción de modificación de la configuración a través de clicks con el ratón
EO	Configuración por defecto del dispositivo
EQ	Consulta de configuración por defecto del dispositivo
ILF	Datos de la configuración

RF-05	Visualizar los datos de la configuración (RI-01 ), la elección (RI-02 ), las circunscripciones (RI03 ) y las / candidaturas (RI-04 ) una vez han sido introducidos.
EI	Selección de una entrada del historial a través de clicks del ratón
EO	Datos de la elección
EQ	Consulta de datos de la elección
ILF	Datos de la elección

RF-06	Modificar la configuración por defecto
EI	Selección de la opción de modificación de la configuración a través de clicks con el ratón
	Introducción del nuevo umbral a través de teclado
EO	Configuración por defecto del dispositivo
EQ	Consulta de configuración por defecto del dispositivo
ILF	Datos de la configuración

RF-07	Modificar los datos de la configuración (RI-01 ),la elección (RI-02 ), las circunscripciones (RI03 ) y las / candidaturas (RI-04 ) una vez han sido introducidos.
EI	Selección de tipo de elección, fecha, creación de circunscripciones y candidaturas a través de clicks con el ratón.
	Introducción de número de censados, número de votos, número de votos especiales, y nombres de circunscripciones / y candidaturas por teclado
EO	Lista de tipos de elecciones
	Configuración por defecto del dispositivo
EQ	Consulta de tipos de elección disponibles
	Consulta de configuración por defecto del dispositivo
ILF	Datos de la elección

RF-08	Almacenar en un historial los datos de la configuración (RI-01 ), la elección (RI-02 ), las circunscripciones / (RI-03 ) y las candidaturas (RI-04 ) introducidos para poder ser reutilizados en ejecuciones posteriores.
ILF	Datos de la elección

RF-09	Visualizar el historial de entradas introducidas por cada dispositivo de usuario.
EI	Cookie de sesión del dispositivo
EO	Lista de elecciones asociadas al dispositivo
EQ	Consulta de elecciones asociadas al dispositivo
ILF	Datos de las elecciones asociadas al dispositivo

RF-10	Utilizar los datos de la configuración (RI-01 ), la elección (RI-02 ), las circunscripciones (RI-03 ) y las / candidaturas (RI-04 ) que fueron empleados en alguna de las ejecuciones anteriores, en el caso de que / haya habido alguna ejecución anterior.
EI	Selección de entrada del historial a través de clicks del ratón
EO	Reparto de escaños entre los partidos involucrados en la elección
EQ	Consulta de datos de la elección seleccionada
ILF	Datos de la elección

RF-11	Una visualización del reparto de escaños en forma de tabla y del resultado final
EI	Click del ratón en un botón de “calcular”
EO	Reparto de escaños entre los partidos involucrados en la elección
EQ	Consulta de datos de la elección seleccionada
ILF	Datos de la elección

Requisito	EI	EO	EQ	ILF	ELF
RF-01	1			1
RF-02	1	2	2	1
RF-03	1			1
RF-04	1	1	1	1
RF-05	1	1	1	1
RF-06	2	1	1	1
RF-07	1	2	2	1
RF-08				1
RF-09	1	1	1	1
RF-10	1	1	1	1
RF-11	1	1	1	1

General System Characteristic		Valoración
GSC 1	Data Communicatons	4
GSC 2	Distributed data processing	4
GSC 3	Performance	0
GSC 4	Heavily used configuration	0
GSC 5	Transaction rate	0
GSC 6	On-Line data entry	5
GSC 7	End-user efficiency	1
GSC 8	On-Line update	0
GSC 9	Complex processing	0
GSC 10	Reusability	0
GSC 11	Installation ease	0
GSC 12	Operational ease	0
GSC 13	Multiple sites	0
GSC 14	Facilitate change	0
		14

RF-01	Complejidad			Total		RF-02	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC		Tipo	Low	Average	High	UFC
EI	1			3		EI			1	6
EO						EO	2			8
EQ						EQ	2			6
ILF	1			5		ILF	1			5
ELF						ELF
				8					25

RF-03	Complejidad			Total		RF-04	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC		Tipo	Low	Average	High	UFC
EI	1			3		EI	1			3
EO						EO	1			4
EQ						EQ	1			3
ILF	1			5		ILF	1			5
ELF						ELF
				8					15

RF-05	Complejidad			Total		RF-06	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC		Tipo	Low	Average	High	UFC
EI	1			3		EI	2			6
EO	1			4		EO	1			4
EQ	1			3		EQ	1			3
ILF	1			5		ILF	1			5
ELF						ELF
				15					18

RF-07	Complejidad			Total		RF-08	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC		Tipo	Low	Average	High	UFC
EI			1	6		EI
EO	2			8		EO
EQ	2			6		EQ
ILF	1			5		ILF	1			5
ELF						ELF
				25					5

RF-09	Complejidad			Total		RF-10	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC		Tipo	Low	Average	High	UFC
EI	1			3		EI	1			3
EO	1			4		EO		1		5
EQ	1			3		EQ	1			3
ILF	1			5		ILF	1			5
ELF						ELF
				15					16

RF-11	Complejidad			Total
Tipo	Low	Average	High	UFC
EI	1			3
EO		1		5
EQ	1			3
ILF	1			5
ELF
				16
Componente	FPC
RF-01	6.32
RF-02	19.75
RF-03	6.32
RF-04	11.85
RF-05	11.85
RF-06	14.22
RF-07	19.75
RF-08	3.95
RF-09	11.85
RF-10	12.64
RF-11	12.64
	131.14

RF-01				RF-02				RF-03
Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC
Analista	30.00%	1.896		Analista	30.00%	5.925		Analista	30.00%	1.896
Diseñador	0.00%	0		Diseñador	30.00%	5.925		Diseñador	10.00%	0.632
Developer	70.00%	4.424		Developer	40.00%	7.9		Developer	60.00%	3.792

RF-04				RF-05				RF-06
Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC
Analista	50.00%	5.925		Analista	30.00%	3.555		Analista	40.00%	5.688
Diseñador	10.00%	1.185		Diseñador	40.00%	4.74		Diseñador	20.00%	2.844
Developer	40.00%	4.74		Developer	30.00%	3.555		Developer	40.00%	5.688

RF-07				RF-08				RF-09
Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC
Analista	35.00%	6.9125		Analista	40.00%	1.58		Analista	35.00%	4.1475
Diseñador	15.00%	2.9625		Diseñador	0.00%	0		Diseñador	25.00%	2.9625
Developer	50.00%	9.875		Developer	60.00%	2.37		Developer	40.00%	4.74

RF-10				RF-11
Rol	Estimación	FPC		Rol	Estimación	FPC
Analista	40.00%	5.056		Analista	25.00%	3.16
Diseñador	10.00%	1.264		Diseñador	35.00%	4.424
Developer	50.00%	6.32		Developer	40.00%	5.056

Tarea	Duración(Días)	Nº Asignados	Horas-persona
Requirements specification document	6	3	9
Domain model	5	3	7.5
Environment preparation	6	1	3
UC1 analysis sequence diagram	10	1	5
UC2 analysis sequence diagram	10	1	5
UC3 analysis sequence diagram	10	1	5
Design Class Diagram	6	3	9
UC1 design sequence diagram	6	1	3
UC1 implementation	6	1	3
UC2 design sequence diagram	6	1	3
UC2 implementation	6	1	3
UC3 design sequence diagram	6	1	3
UC3 implementation	6	1	3
Decomposition style diagram	6	3	9
Uses style diagram	6	3	9
			79.5